## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | QoriStudy | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Independiente | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo ... | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Estudiante | Poder gestionar el perfil del estudiante | Simplificar la entrada, facilitar la búsqueda de cursos personalizados y mejorar mi experiencia de aprendizaje mediante un perfil adaptable a mis necesidades.
|  |  |  | HU01 | Estudiante | Crear o ingresar a la plataforma mediante un correo electrónico. | Acceder facilmente a los recursos educativos y participar en los cursos | Debe poder ingresar satisfactoriamente. | 1 | 120 |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU02 | Estudiante | Navegar fácilmente por la página para encontrar cursos que se adapten a mis intereses y nivel de habilidad. | Optimizar mi experiencia de aprendizaje | La plataforma debe tener una interfaz de usuario intuitiva que permita a los estudiantes navegar fácilmente por los cursos disponibles. | 1 | 70 | HU01 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU03 | Estudiante | Personalizar mi perfil donde pueda ver el progreso de los cursos en los que estoy inscrito y recibir recomendaciones. | Mejorar mi experiencia de aprendizaje | Los estudiantes deben poder personalizar su perfil, incluyendo información personal y preferencias de aprendizaje. | 1 | 70 | HU01 | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU04 | Estudiante | Un chat bot para preguntas frecuentes | Obtener respuestas rapidas y precisas para mis consultas comunes | Debe ser fácilmente accesible desde cualquier parte de la plataforma. | 5 | 80 |  | 4 | Por Hacer
EPIC02 | Estudiante | Poder gestionar los cursos | Facilitar el acceso a los contenidos y mejorar la calidad de la enseñanza
|  |  |  | HU05 | Estudiante | Filtros que me faciliten la busqueda de un curso | Encontrar opciones relevantes a mis necesidades educativas. | Los filtros deben ser intuitivos y de fácil uso. | 5 | 100 | HU02 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU06 | Estudiante | Matricularme a un curso | Formailizar mi participación y acceder a los recursos educativos | Los estudiantes deben poder inscribirse en un curso con facilidad. | 1 | 60 |  | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU07 | Estudiante | Acceder a los recursos y materiales educativos como videos, documentos, etc. | Enriquecer mi experinecia de aprendizaje | Los estudiantes deben poder acceder fácilmente a estos materiales desde la interfaz del curso. | 1 | 40 |  | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU08 | Estudiante | Disponer de una interfaz intuitiva que me permita acceder a los documentos y recursos del curso de manera eficiente | Optimizar mi experiencia de aprendizaje | La interfaz del curso debe ser intuitiva y fácil de navegar. | 1 | 60 |  | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU09 | Estudiante | Como estudiante, requiero la opción de descargar certificados de finalización en formato PDF. | Para tener la certificación de finalización. | La certificación debe ser facil de descargar. | 5 | 70 |  | 5
EPIC03 | Estudiante | Poder gestionar evaluaciones y fortalecer intercambio en foros | Mejorar la experiencia educativa y promover la participación activa de los estudiantes
|  |  |  | HU10 | Estudiante | Obtener una retroalimentación. | Mejorar mi desempeño academico | La retroalimentación debe ser clara y fácil de entender. | 1 | 90 |  | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU11 | Estudiante | Participar de un foro de discusión. | Compartir ideas, aclarar ideas y colaborar con otros estudiantes | Los estudiantes deben poder participar en discusiones, hacer preguntas y colaborar con otros estudiantes | 1 | 120 |  | 4 | Por Hacer
|  |  |  | HU12 | Estudiante | Observar el progreso del curso. | Evaluar mi avance y planificar mi estudio de manera efectiva. | La plataforma debe proporcionar gráficos visuales que muestren el avance por unidad o módulo. | 5 | 70 |  | 5 | Por Hacer
|  |  |  | HU13 | Estudiante | Acceder fácilmente a las evaluaciones programadas, con instrucciones claras y recursos necesarios disponibles | Realizarlas de manera efectiva y asegurar un proceso de evaluación transparente y equitativo. | La plataforma debe facilitar el acceso a las instrucciones y recursos necesarios para cada evaluación | 1 | 110 |  | 3 | Por Hacer

## Sprints
0
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2024-01-23 | 7 | 2024-01-29 | 190 | En Progreso
2 | 2024-01-30 | 7 | 2024-02-05 | 230 | Planeado
3 | 2024-02-06 | 7 | 2024-02-12 | 300 | Planeado
4 | 2024-02-13 | 7 | 2024-02-19 | 200 | Planeado
5 | 2024-02-20 | 7 | 2024-02-26 | 140 | Planeado
|  |  | Historias sin Asignar | 1060
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")