## Fuentes de Costos del Proyecto
Fuentes de Costo del Proyecto
Nombre del Proyecto: | QoriStudy
Lider del Proyecto: | Delgado Maravi, Samantha
Instrucciones: > Ingrese las tareas del proyecto especificas a su proyecto
> Ingrese la información del presupuesto en las celdas en blanco
> Los totales son calculados automáticamente
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Tarea del Proyecto |  | Horas hombre | Costo por Hora ($) | Costo del Material ($) | Travel Costos de Viaje ($) | OtrosCostos ($) | Total por Tarea
1 | Diseño del Proyecto
1.1 | Acta de Constitución del Proyecto | 4 | 12 | 0 | 0 | 5 | 53
1.2 | Sprint 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 5 | 77
1.3 | Backlog del producto | 10 | 12 | 0 | 0 | 5 | 125
1.4 | Planificación del lanzamiento | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 30
1.5 | Registro de interesados | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 30
| Subtotal | 30 |  | 0 | 0 | 25 | 315
2 | Desarrollo del Proyecto
2.1 | Backlog del Sprint | 4 | 12 | 0 | 0 | 5 | 53
2.2 | Backlog Detallado del Producto | 6 | 12 | 0 | 0 | 5 | 77
2.3 | Cronograma de alto nivel - HITOS | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 30
2.4 | Cronograma Detallado | 6 | 12 | 0 | 0 | 5 | 77
2.5 | Presupuesto del Proyecto | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 25
2.6 | Resgitro de Riesgos | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20
| Subtotal | 28 |  | 0 | 0 | 25 | 262
3 | Implementacion
3.1 | Informe de Estado del Proyecto | 10 | 12 | 0 | 0 | 5 | 125
3.2 | Registro de Impedimentos | 12 | 20 | 0 | 0 | 5 | 245
3.3 | Reunión de Retrospectiva de Proyecto | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 45
3.4 | Minuta de Reunión | 4 | 20 | 0 | 0 | 5 | 85
| Subtotal | 30 |  | 0 | 0 | 20 | 500
4 | Cierre
4.1 | Acta de Cierre del Proyecto | 10 | 15 | 0 | 0 | 5 | 155
| Subtotal | 40 |  | 0 | 0 | 25 | 655
5 - Otros | Otros Costos | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
6 - Otros | Otros Costos | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
Sub-Totales: |  | 88 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 2077
Riesgo (Contingencia): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL (Programado): |  | 88 |  | 0 | 0 | 1070 | 2077
Comentarios:

## Costos a lo largo del tiempo
Costos a lo largo de tiempo
Nombre del Proyecto: | QoriStudy
Gerente del Proyecto: | Delgado Maravi, Samantha
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Inicio
Preparacion del Product Backlog |  | 10 | -
Subtotal |  | 10
Planificación
Trello |  | 5 | Para llevar a cabo el seguimiento y control de los progresos en las entregas del proyecto.
Subtotal |  | 5
Desarrollo
Figma |  | 10 | Para el diseño de la plataforma.
Api de OpenIA |  | 20 | Para las preguntas frecuentes del ChatBot.
Cursos Externos |  | 100 | Para la capacitacion de los miembros del equipo.
Subtotal |  | 130
Pruebas & Entrega
Hosting |  | 30 | -
Dominio |  | 30 | -
Subtotal |  | 60
TOTAL PROYECTO |  | 205

## Costos por Sprint
Costos por Sprint
Nombre del Proyecto: | QoriStudy
Gerente del Proyecto: | Delgado Maravi, Samantha
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Sprint 1 | .23/01/2024 - .29/01/2024
Diseño de Base de Datos |  | 30 | Modelo Fisico y Logico de la base de datos
Diseño de Interfaces |  | 20 | Uso de software Figma
Desarrollo funcional de HU |  | 2000 | Desarrollo completo del Sprint
Pruebas |  | 30 | Elaboracion del plan de pruebas
Subtotal |  | 2080
Sprint 2 | .30/01/2024 - .5/02/2024
Diseño de Interfaces |  | 20 | Uso de software Figma
Desarrollo funcional de HU |  | 2000 | Desarrollo completo del Sprint
Pruebas |  | 30 | Elaboracion del plan de pruebas
Subtotal |  | 2050
Sprint 3 | .6/02/2024 -.12/02/2024
Diseño de Interfaces |  | 20 | Uso de software Figma
Desarrollo funcional de HU |  | 2000 | Desarrollo completo del Sprint
Pruebas |  | 30 | Elaboracion del plan de pruebas
Subtotal |  | 2050
Sprint 4 | .13/02/2024 - .19/02/2024
Diseño de Interfaces |  | 20 | Uso de software Figma
Desarrollo funcional de HU |  | 2000 | Desarrollo completo del Sprint
Pruebas |  | 30 | Elaboracion del plan de pruebas
Subtotal |  | 2050
Sprint 5 | .20/02/2024 - .26/02/2024
Diseño de Interfaces |  | 20 | Uso de software Figma
Desarrollo funcional de HU |  | 2000 | Desarrollo completo del Sprint
Pruebas |  | 30 | Elaboracion del plan de pruebas
Subtotal |  | 2050
TOTAL PROYECTO |  | 10280

## Costo Acumulado del Proyecto
Costo Acumulado del Proyecto
Instructions: To enter/edit data in the Cumulative Project Cost chart below:
> Click on the Data Worksheet tab (bottom of page)
> Enter new data / modify existing data into the Projected Monthly Cost and Actual Monthly Cost columns
> Return to this worksheet to see the updated chart
>The blue markers represent projected costs (baseline)
> Red markers represent actual costs
> Este gráfico puede ser copiado en un documento Word
Haga clic en Archivo/Guardar para guardar los cambios

## Hoja de Datos
Gráfico del Costo Acumulado del Proyecto
Instrucciones: > Ajustar el número de filas para que coincida con la duración de proyecto
> Borrar datos ficticios (celdas en blanco)
> Ingrese los costos mensuales proyectados en la columna B
> Introduzca los costos mensuales reales en la columna D
>Los costos proyectados y reales acumulados son valores calculados.
> Los números introducidos aquí afectan directamente a la tabla en la pestaña Costos Acumulados del Proyecto
Mes del Proyecto | Costo Mensual Proyectado | Costo Acumulado Proyectado | Costo Mensual Actual | Actual Acumulado Actual
1 | 1 | 1 | 2 | 2
2 | 3 | 4 | 4 | 6
3 | 5 | 9 | 6 | 12
Template Source: http://www.cvr-it.com