## Prioridades
| Nombre del Proyecto: | QoriStudy
Instrucciones:
Umbral para Amenazas |  |  | 1. Ingrese la puntuación de Impacto y Probabilidad (o use la que viene por defecto)
Alto | 3.5 |  | 2. Ingrese el Umbral para Amenazas (alto y medio)
Medio | 2 |  | 3. Ingrese el Umbral para Oportunidades (alto y medio)
4. Ingrese los riesgos y oportunidades son sus respectivos impactos y probabilidades en las hojas respectivas. La codificación de color le ayudará a visualizar fácilmente.
Umbral para Oportunidades |  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
Alto | 4 |  |  |  | = Alta Prioridad |  |  |  |  | = Alta Prioridad
Medio | 2 |  |  |  | = Mediana Prioridad |  |  |  |  | = Mediana Prioridad
[5 empty] | = Baja Prioridad |  |  |  |  | = Baja Prioridad
|  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
| Impacto | 9 | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 6.3 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 4.5 | 2.7 | 0.9
|  | 7 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 2.1 | 0.7
|  | 5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5
|  | 3 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 0.9 | 0.3
|  | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.1
|  |  | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |  | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.1
Probabilidad
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved

## Categorias de Riesgos
CATEGORIAS DE RIESGOS
ID | Categoria | Sub-Categoria
1 | Técnicos
1.1 |  | Requerimientos
1.2 |  | Infraestructura
1.3 |  | Complejidad
1.4 |  | Desempeño y Confiabilidad
1.5 |  | Calidad
1.6 |  | Comunicaciones
2 | Externos
2.1 |  | Mercado
2.2 |  | Cliente
2.3 |  | Clima / Desastres naturales
2.4 |  | Competencia
3 | Organizacional
3.1 |  | Recursos y Priorización
3.2 |  | Financiación
3.3 |  | Estrategia Empresarial
3.4 |  | Capacitación
4 | Gestión de Proyectos
4.1 |  | Estimación
4.2 |  | Planeación
4.3 |  | Control
4.4 |  | Comunicación

## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
| Nombre del Proyecto: | QoriStudy
ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Area de Impacto | Causa | Impacto | Probabilidad | Puntuación de Riesgo | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Riesgo | 5% del presupuesto y tiempo del proyecto. | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
RR0000 | Los plazos para implementar nuevas características o mejoras en la plataforma podrían retrasarse debido a problemas en el desarrollo de software, pruebas insuficientes o cambios en los requisitos. | Cronograma | falta de coordinación de equipo | Serio | Alto | 3.5 | Alto | Observado | Equipo de gestión de proyectos y equipo de ventas/cliente. | Notificación formal de cambios en los requisitos por parte del cliente. | RR0000 | Implementar una planificación proactiva, que incluya un margen de tiempo adicional para posibles contratiempos. Monitorear constantemente el progreso del desarrollo para identificar cualquier desviación en los plazos previstos. | 5% del presupuesto y tiempo del proyecto. |  |  | No elimine o modifique estas celdas!!
RR0001 | Los costos asociados con el desarrollo y mantenimiento de la plataforma pueden aumentar inesperadamente debido a cambios en los requisitos, problemas técnicos imprevistos o retrasos en el desarrollo. | Costo | Errores en la empleación de la configuración | Critico | Medio | 4.5 | Medio | Observado | Administradores de sistemas y equipo de soporte técnico. | Cambio en los Requisitos del Usuario | RR0001 | Realizar una planificación financiera exhaustiva al inicio del proyecto, considerando posibles contingencias y estableciendo un fondo de reserva para abordar imprevistos. | 10% del presupuesto y tiempo del proyecto. |  |  | Umbral para Amenazas
RR0002 | Dificultades en la reproducción de videos, audios u otros elementos multimedia pueden afectar la calidad de los cursos y la comprensión del material por parte de los estudiantes. | Calidad | El equipo elaboro mal la plataforma | Muy Serio | Alto | 4.9 | Alto | Observado | Equipo de gestión de proyectos | Lanzamiento de un Curso Popular o Campaña de Marketing Exitosa | RR0002 | Implementar un sistema de monitoreo proactivo para identificar de manera temprana cualquier problema relacionado con la reproducción de multimedia. Utilizar herramientas de análisis de rendimiento para detectar posibles problemas de carga o velocidad de reproducción. | 10% del presupuesto y tiempo del proyecto. |  |  | Alto | 3.5
RR0003 | Retraso de elaboración de plataforma por renuncia de integrantes del equipo. | Cronograma | Retiro de personal | Muy Serio | Alto | 4.9 | Alto | Activo | Todos los miembros del equipo | Realizar una evaluación detallada del impacto de la renuncia de los miembros del equipo en el desarrollo de la plataforma. Identificar las responsabilidades críticas que quedan sin cubrir y el potencial impacto en los plazos y la calidad del proyecto. | RR0003 | Normas de convivencia, carta de compromiso | 15% del presupuesto y tiempo del proyecto. |  |  | Medio | 2
RR0004 | Dificultades para escalar la plataforma para manejar un crecimiento repentino en la base de usuarios pueden llevar a problemas de rendimiento y funcionalidad, afectando el alcance de la oferta educativa. | Alcance | Arquitectura inadecuados para la escalabilidad | Serio | Medio | 2.5 | Medio | Activo | Equipo de desarrollo | Campaña de Marketing Viral o Mención en Medios de Comunicación | RR0004 | Evaluar y ajustar la arquitectura para garantizar la escalabilidad del aplicativo | 5% del presupuesto y tiempo del proyecto
RR0005 | Diseño deficiente o problemas de usabilidad en la interfaz de usuario pueden generar confusiones, dificultades de navegación y una experiencia general insatisfactoria. | Calidad | Mal elabracion de plataforma por parte de la coordinación del equipo | Muy Serio | Alto | 4.9 | Medio | Activo |  | Lanzamiento de una Actualización sin Pruebas Suficientes | RR0005 | Realizar un análisis exhaustivo de usabilidad que incluya pruebas con usuarios reales y evaluaciones heurísticas. Identificar áreas específicas del diseño que puedan generar confusión o dificultades de navegación. |  |  |  | Umbral para Oportunidades
RR0006 | Dificultades en la integración con herramientas externas y servicios pueden limitar la funcionalidad y el alcance de la plataforma en términos de ofrecer una experiencia educativa completa. | Alcance | Falta de capacitación | Muy Serio | Bajo | 2.1 | Alto | Observado | Equipo de desarrollo | Realizar un análisis exhaustivo de los requisitos de integración con herramientas externas y servicios. Identificar claramente las funcionalidades esenciales y los objetivos que se espera alcanzar mediante la integración. | RR00010 | documentacion detallada de cambios, establecer un proceso de evaluacion y tener una comunicacion clara con el cliente | 10% de presupuesto y tiempo del proyecto |  |  | Alto | 4
RR0007 | La gestión y mantenimiento de la infraestructura tecnológica, servidores y sistemas de almacenamiento puede generar costos significativos, especialmente si hay un aumento repentino en la demanda de la plataforma. | Costo | sobrestimacion de presupuesto resultaria en el uso ineficiente de los recursos financieros, ya sea por falta de experiencia, analisis de costos, requisitos del proyecto | Serio | Alto | 3.5 | Alto | Observado | Gerente del proyecto | Utilizar servicios en la nube que ofrezcan capacidad de escalabilidad automática. Configurar la infraestructura para aumentar automáticamente la capacidad de los recursos (como servidores y almacenamiento) en respuesta a aumentos en la demanda y reducirlos cuando la demanda disminuye. | RR00011 | establecer un fondo de reserva, reevaluacion de la estrategia de costos | 5% de presupuesto y tiempo del proyecto |  |  | Medio | 2
RR0008 | Las actualizaciones programadas de contenido pueden enfrentar obstáculos, como demoras en la producción de material actualizado o dificultades en el proceso de revisión y aprobación.. | Cronograma | Falta de adaptación al uso de la plataforma | Critico | Medio | 4.5 | Medio | Observado | Equipo de Gestion de Proyectos. | Desarrollar un plan de actualización de contenido que incluya plazos realistas y coordinación efectiva entre los equipos de producción, revisión y aprobación. Establecer hitos claros y comunicarlos a todas las partes involucradas. | 0 | Realizar una capacitación general sobre la usabilidad del Aplicativo Web al personal de la Clinica Odontologica y realizar un manual de uso del aplicativo web. | 5% del presupuesto y tiempo del proyecto
RR0009 | Problemas de seguridad y privacidad pueden poner en riesgo la integridad de los datos del usuario, afectando la confianza y la percepción de la calidad de la plataforma. | Calidad | Falta de implementación de seguridad por parte del soporte tecnico | Serio | Muy Alto | 4.5 | Alto | Observado | Equipo de Gestion de Proyectos. | Falta de planificación durante el desarrollo del sistema del aplicativo web y falta de coordinación para la programación de las interfaces del aplicativo web. | RR0009 | Realizar una planificacion de los sistemas que se integraran en el aplicativo web y realizar constantemente pruebas rigurosas de integracion funcional para garantizar que el aplicativo web funcione de manera eficiente y efectiva con los sistemas y API externos. | 10% del presupuesto y tiempo del proyecto
RR00010 | La falta de capacitación o resistencia por parte de los instructores para adoptar nuevas tecnologías o metodologías de enseñanza puede retrasar la implementación de prácticas pedagógicas mejoradas. | Cronograma | Falta de capacitación | Serio | Medio | 2.5 | Medio | Observado | Gerente del proyecto | Problemas con la gestión del centro de datos o de la infraestructura de servidores | RR00010 | Realizar un análisis exhaustivo de los nuevos requisitos regulatorios y cómo impactan a la plataforma. Identificar áreas específicas que necesitan ajustes para cumplir con la normativa. | 10% de presupuesto y tiempo del proyecto
RR00011 | Cambios en la regulación educativa pueden requerir ajustes en la plataforma para cumplir con nuevos requisitos, afectando el alcance y la conformidad. | Alcance | Falta de actualizacion de programa | Serio | Medio | 2.5 | Medio | Activo | Gerente del proyecto | Violación de la Seguridad de la Plataforma | RR00011 | Realizar un análisis exhaustivo de los nuevos requisitos regulatorios y evaluar cómo impactarán en la plataforma. Identificar claramente los cambios necesarios para garantizar la conformidad. | 5% de presupuesto y tiempo del proyecto
RR00012 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | RR00012
RR00013 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | RR00013
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved
Note on B7: ====== ID#AAAA6upg98k . (2023-09-26 23:22:57) Use the following format for the Risk ID: YYMMDDx Where YY = year MM = month DD = day x = a count of risks entered on this day Example: 051112a = first risk logged on Nov 12, 2005)
Note on D7: ====== ID#AAAA579elSc . (2023-09-26 23:22:57) Indicate where this risk is most likely to have impact. Can be on Schedule, Cost, Scope or Quality
Note on F7: ====== ID#AAAA579elSo . (2023-09-26 23:22:57) Impact Score is an indication of how severly the project would be affected if the risk event were to occur. It can be any of the following values: 1,3,5,7,9 where: 1 = Minor impact 3 = Moderate impact 5 = Serious impact 7 = Very Serious impact 9 = Critical impact
Note on G7: ====== ID#AAAA579elSg . (2023-09-26 23:22:57) Probability is the likelihood that the risk event will occur. It is a decimal. Choose from .1, .3, .5, .7 or .9 where: .1 = very low probability .3 = low probability .5 = med probability .7 = high probability .9 = very high probability
Note on H7: ====== ID#AAAA579elSI Priority is a calculated score (2023-09-26 23:22:57) Probability x Risk Score Priority indicates how closely this Risk should be monitored. Color indicates priority as follows: Green = Low Yellow = Medium Red = Migh High Risks should be watched closely. The Red / Yellow / Green cutoffs are based on decisions documented in the Risk Response Plan and set in the Priority Chart tab of this spreadsheet.
Note on I7: ====== ID#AAAA579elTU Gary Evans (2023-09-26 23:22:57) Will you be able to see this risk event coming? 1 =high detectability 3 = medium detectability 5 = low detectability
Note on J7: ====== ID#AAAA579elSM . (2023-09-26 23:22:57) Active = Action is being taken to deal with this risk Observe = not imminent but keep an eye on it Closed - no longer a threat to the project
Note on K7: ====== ID#AAAA579elS8 . (2023-09-26 23:22:57) The person who is responsible for watching and/or dealing with this risk
Note on L7: ====== ID#AAAA579elSs . (2023-09-26 23:22:57) Indication that the risk event has or is about to occur. May cause initiation of the Response Plan
Note on O7: ====== ID#AAAA579elTM Gary Evans (2023-09-26 23:22:57) Use Expected Monetary Value (EMV) to calculate the Contingency Reserve. EMV (cost) = Probability x Cost EMV (time) = Probability x Delay Example: Probability = 50% Cost if risk event occurs = $5,000 EMV (cost) = $5,000 x 0.5 = $2,500 Total of all EMV = Contingency Reserve for the project.
Note on P7: ====== ID#AAAA6upg98s . (2023-09-26 23:22:57) Date that agreement was reached on the Response Strategy

## Registro de Oportunidades
Registro de Oportunidades
| Nombre del Proyecto: | QoriStudy
ID Oportunidad | Descripción de la Oportunidad | Area de Impacto | Causa de la Oportunidad | Impacto | Probabilidad | Puntuación de la Oportunidad | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Oportunidad | Señales y Síntomas | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
OP0001 | Oportunidad de Mejora en Desarrollo de Software, enfoque en Calidad, aprovechar la posibilidad de revisar y mejorar los procesos de desarrollo y pruebas para garantizar la entrega de características de alta calidad. Utilizar los retrasos potenciales como una oportunidad para desarrollar un enfoque más ágil y adaptable a cambios en los requisitos. | Cronograma | Falta de enfoque en procesos ágiles y pruebas efectiva | Alto | Medio | 3.5 | Alto | Observado | Equipo de gestión de proyectos y equipo de ventas/cliente. | Identificación de retrasos en la implementación de nuevas características durante la fase de desarrollo. | OP0001 | Comunicación regular con el cliente sobre cambios en los requisitos, adaptación exitosa del alcance del proyecto y satisfacción del cliente mejorada. | Establecer un proceso formal de gestión de cambios, mantener una comunicación abierta y constante con el cliente, y contar con un equipo flexible y adaptable. | 5% del presupuesto y tiempo del proyecto. |  |  | No elimine o modifique estas celdas!!
OP0002 | Oportunidad de Controlar Costos, planificación Estratégica, establecer estrategias para gestionar cambios en los requisitos y problemas técnicos, buscando eficiencias y evitando costos inesperados. | Costo | Falta de estrategias para gestionar cambios en requisitos y problemas técnicos. | Medio | Medio | 2.5 | Alto | Observado | Equipo de administración de proyectos y administradores de sistemas. | Aumento inesperado de costos asociados con el desarrollo y mantenimiento de la plataforma debido a cambios no previstos en requisitos. | OP0002 | Tiempos de inactividad frecuentes, aumento en los costos de recuperación de datos y problemas de disponibilidad informados por usuarios. | Realizar una evaluación de riesgos detallada para identificar soluciones de alta disponibilidad, implementar prácticas de respaldo y recuperación sólidas y asignar recursos para la implementación. | 5% del presupuesto y tiempo del proyecto. |  |  | Umbral para Amenazas
OP0003 | Oportunidad de Mejorar Experiencia Multimedia, optimización de Contenido, utilizar las dificultades en la reproducción multimedia como un incentivo para optimizar y mejorar la calidad del contenido multimedia. | Calidad | Dificultades en la reproducción de multimedia. | Medio | Medio | 2.5 | Alto | Activo | Gerente del proyecto | Problemas recurrentes en la reproducción de videos, audios u otros elementos multimedia que afectan la calidad de los cursos. | OP0003 | Retraso en las entregas. Frecuentes errores técnicos. Falta de confianza del equipo en sus propias habilidades. | Identificar las habilidades técnicas necesarias. Planificar y programar capacitaciones. Evaluar el progreso y el impacto de la capacitación. | 5% del presupuesto y tiempo del proyecto. |  |  | Alto | 3.5
OP0004 | Oportunidad de Fortalecer el Equipo, desarrollo del Talento, convertir el reto de la renuncia de integrantes en una oportunidad para invertir en el desarrollo del equipo, fomentando la retención y adquisición de habilidades clave. | Cronograma | La alta rotación de miembros clave del equipo puede deberse a factores de motivación y retención no óptimos. | Alto | Medio | 3.5 | Medio | Observado | Gerente del proyecto | Renuncia de integrantes clave del equipo de desarrollo o diseño. | OP0004 | Renuncias frecuentes de miembros claves. Retroalimentación negativa sobre la carga de trabajo o el ambiente laboral. Disminución de la moral del equipo. | Realizar encuestas de satisfacción laboral. Identificar y abordar problemas de carga de trabajo excesiva o desequilibrio en las responsabilidades. Implementar programas de reconocimiento y recompensas. Brindar oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento dentro del proyecto. | 5% del presupuesto y tiempo del proyecto. |  |  | Medio | 2
OP0005 | Oportunidad de Escalabilidad, optimización de Rendimiento, abordar las dificultades de escalabilidad como una oportunidad para mejorar la arquitectura y optimizar el rendimiento de la plataforma. | Alcance | Dificultades para escalar la plataforma. | Alto | Alto | 4.9 | Medio | Observado | Gerente del proyecto | Dificultades para manejar un crecimiento repentino en la base de usuarios, resultando en problemas de rendimiento y funcionalidad. | OP0005
OP0006 | Oportunidad de Mejorar usabilidad, diseño Centrado en Usuario, utilizar problemas de usabilidad como un impulso para realizar mejoras en el diseño de la interfaz, asegurando una experiencia de usuario más intuitiva y satisfactoria. | Calidad | Diseño deficiente y problemas de usabilidad. | Muy Alto | Muy Alto | 8.1 | Alto | Activo | equipo de desarrollo de software | Feedback negativo de usuarios debido a diseño deficiente o problemas de usabilidad en la interfaz. | OP0006 |  | coloboracion con proveedores especializados en los sistemas de radiografia para obtener asesoramiento y asistencia en la integracion | 5% del presupuesto y tiempo del proyecto. |  |  | Alto | 4
OP0007 | Oportunidad de Integración Completa Colaboración Estratégica, abordar las dificultades en la integración como una oportunidad para establecer colaboraciones estratégicas con proveedores externos y mejorar la funcionalidad general de la plataforma. | Alcance | Dificultades en la integración con herramientas externas. | Alto | Alto | 4.9 | Medio | Activo | gerente de proyecto | Dificultades en la integración con herramientas externas y servicios externos. | OP0007 |  | analisis detallado para la gestion de tiempo para identificar ineficiencias y areas de mejora | 5% del presupuesto y tiempo del proyecto. |  |  | Medio | 2
OP0008 | Oportunidad de Gestión Eficiente de Infraestructura, Optimización de Recursos, Implementar prácticas de gestión eficientes para optimizar costos relacionados con infraestructura, servidores y almacenamiento, preparándose para posibles aumentos en la demanda. | Costo | Desafíos en la gestión y mantenimiento de infraestructura. | Alto | Medio | 3.5 | Medio | Observado | Equipo de Gestión de Proyectos. | Aumento significativo en la demanda de la plataforma, generando mayores costos en la gestión de infraestructura, servidores y almacenamiento. | OP0008 |  |  | 10% del presupuesto y tiempo del proyecto
OP0009 | Oportunidad de Mejorar Procesos de Actualización, Automatización y Planificación, incorporar procesos de automatización y una planificación efectiva para garantizar actualizaciones programadas sin obstáculos significativos. | Cronograma | Obstáculos en actualizaciones programadas. | Medio | Medio | 2.5 | Medio | Observado | Equipo de Gestión de Proyectos. | Obstáculos y demoras identificadas en el proceso de actualización programada de contenido. | OP0009 |  |  | 10% del presupuesto y tiempo del proyecto
OP0010 | Oportunidad de Capacitación Continua, programas de Formación, utilizar la resistencia a nuevas tecnologías como una oportunidad para implementar programas de capacitación continuos y fomentar la adopción de prácticas educativas mejoradas. | Calidad | Resistencia a adoptar nuevas tecnologías. | Alto | Medio | 3.5 | Medio | Activo | Gerente del Proyecto | Resistencia por parte de instructores para adoptar nuevas tecnologías o metodologías de enseñanza. | OP0010 | Interrupciones o caídas frecuentes debido a problemas de disponiblidad o rendimiento de la infraestructura | Establecer objetivos claros para la optimización de infraestructura y rendimiento | 5% del presupuesto y tiempo del proyecto.
OP0011 | Oportunidad de Adaptación a Regulaciones Educativas, Flexibilidad en Diseño, Considerar cambios regulatorios como una oportunidad para diseñar la plataforma de manera flexible, permitiendo adaptaciones rápidas para cumplir con nuevos requisitos. | Cronograma | Cambios en la regulación educativa. | Alto | Medio | 3.5 | Medio | Activo | Gerente del Proyecto | Cambios en la regulación educativa que afectan los requisitos y estándares de la plataforma. | OP0011 | Presupuesto Limitado | Evaluación y uso de alternativas de bajo costo | 5% del presupuesto y tiempo del proyecto.
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
021111a/ ejemplo | Una nueva tecnología presenta a IT con una oportunidad real de ahorrar semanas de trabajo en implementaciones | Cronograma |  | Muy Alto | Medio | 4.5 | Alto | Activo | Joe Smith |  | 021111a/ ejemplo | El vendedor anuncia la disponibilidad del nuevo producto | Agilizar la compra para obtener el beneficio de esta nueva tecnología |  | 2015-03-04 |  | No elimine o modifique estas celdas!!
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved
Note on B7: ====== ID#AAAA579elSU . (2023-09-26 23:22:57) Use the following format for the Risk ID: YYMMDDx Where YY = year MM = month DD = day x = a count of risks entered on this day Example: 051112a = first risk logged on Nov 12, 2005)
Note on D7: ====== ID#AAAA579elSw . (2023-09-26 23:22:57) Indicate where this opportunity is most likely to have impact. Can be on Schedule, Cost, Scope or Quality
Note on F7: ====== ID#AAAA6upg988 . (2023-09-26 23:22:57) Impact Score is an indication of how much the project would be helped if the opportunity were to occur. It can be any of the following values: 1,3,5,7,9 where: 1 = very low impact 3 = low impact 5 = med impact 7 = high impact 9 = very high impact
Note on G7: ====== ID#AAAA579elTA . (2023-09-26 23:22:57) Probability is the likelihood that the opportunity will occur. It is a decimal. Choose from .1, .3, .5, .7 or .9 where: .1 = very low probability .3 = low probability .5 = med probability .7 = high probability .9 = very high probability
Note on H7: ====== ID#AAAA579elTQ Priority is a calculated score (2023-09-26 23:22:57) Probability x Opportunity Score Priority indicates how closely this Opportunity should be monitored. Color indicates priority as follows: Green = Low Yellow = Medium Blue = High High Opportunitiess should be watched closely. The Blue / Yellow / Green cutoffs are based on decisions documented in the Risk Response Plan and set in the Priority Chart tab of this spreadsheet.
Note on I7: ====== ID#AAAA579elS4 Gary Evans (2023-09-26 23:22:57) Will you be able to see this risk event coming? 1 =high detectability 3 = medium detectability 5 = low detectability
Note on J7: ====== ID#AAAA6upg984 . (2023-09-26 23:22:57) Active = Action is being taken to deal with this opportunity Observe = not imminent but keep an eye on it Closed - no longer a opportunity for the project
Note on K7: ====== ID#AAAA6upg98o . (2023-09-26 23:22:57) The person who is responsible for watching and/or dealing with this opportunity
Note on L7: ====== ID#AAAA579elSQ . (2023-09-26 23:22:57) Indication that the opportunity has or is about to occur. May cause initiation of the Response Plan
Note on N7: ====== ID#AAAA579elTI . (2023-09-26 23:22:57) These are indicators that the opportunity is likely to occur.
Note on O7: ====== ID#AAAA6upg98w A description of the plan in place to deal with this opportunity. Can be (2023-09-26 23:22:57) Exploit - eliminate uncertainty that an opportunity will occur Share - give responsibility for the opportunity to a third party Enhance - increase probability or impact of an opportunity Acceptance - Deal with it (threat or opportunity) if and when it occurs but make no plans now Contingency - set aside a dollar or time reserve that will absorb impact of the risk event
Note on P7: ====== ID#AAAA579elSY Gary Evans (2023-09-26 23:22:57) See comment in Contingency Reserve column on Threat Register for info on EMV. Note: EMV for Opportunities is positive and serves to reduce the Contingency Reserve.
Note on Q7: ====== ID#AAAA6upg980 . (2023-09-26 23:22:57) Date that agreement was reached on the Response Strategy

## Definiciones
Definiciones
ID Riesgo | YYMMDDx (e.g., 151112a = primer riesgo registrado en Nov 12, 2015)
Impact Area | Costo, Cronograma, Alcance, Calidad
Impacto (Riesgo) | 1 = menor (podría tener un efecto mínimo en el coste del proyecto, cronograma o entregables) 3 = moderado (podría tener un efecto moderado en el costo del proyecto, cronograma o entregables) 5 = serio (podría significativamente aumentar costos, retrasar el horario o degradar entregables) 7 = muy serio (podría matar el proyecto o reducir seriamente el valor del proyecto) 9 = crítico (matará el proyecto)
Impacto (Oportunidad) | 1 = muy bajo (que tenga impacto leve en la reducción de costes o reducir el cronograma) 3 = bajo (que tenga algún impacto en la reducción de costes o reducir el cronograma) 5 = medio (podría haber impacto sustancial reduciendo costos, acortar el cronograma o mejorar la calidad de los entregables) 7 = alto (podría hacer este proyecto un éxito impresionante) 9 = muy de alto (podría tener un impacto positivo a nivel comercial por aumento de valor para el negocio)
Probabilidad | 0.1/0.3/0.5/0.7/0.9 donde 0.1 es muy bajo y 0.9 is muy alto
Puntuación de Riesgo | Impacto x Probabilidad
Detectabilidad | Una indicación de cuán fácil será ver este próximo evento de riesgo antes de que realmente ocurra. 1 = alto (pueden ver el evento con suficiente antelación) 3 = medio (pueden ver el evento justo antes de que ocurra) 5 = baja (pueden ver el evento como sucede o después de ocurre)
Prioridad | Determinado por criterios establecidos en la hoja de prioridad
Estado | Activo (aun existe), Observado, Cerrado
Copyright CVR/IT Consulting 2006. All rights reserved. No portion of this document may be used, distributed or reproduced for any purpose without a valid license. For license information contact info@cvr-it.com or see www.cvr-it.com
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved